## Sheet1
Sprint Project
No. | Job Desc | Modul | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Developer | Status
1 | Menentukan judul, tema,dataset | 1 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | Ahmad | Done
2 | Pencarian Jurnal Terkait Dataset Yang Digunakan | 1 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | Ahmad | Done
3 | Load Data & Preprocessing | 2 | 2022-10-02 | 2022-10-04 | Ahmad | Done
4 | Modelling & Plotting (Skenario 1) | 2 | 2022-10-02 | 2022-10-04 | Ahmad | Done
5 | Modelling & Plotting (Skenario 2) | 2 | 2022-10-02 | 2022-10-04 | Arya | Done
6 | Preprocessing (Skenario 1) | 3 | 2022-10-18 | 2022-10-21 | Arya | Done
7 | Splitting Data (Skenario 1) | 3 | 2022-10-18 | 2022-10-21 | Arya | Done
8 | Modelling & Plotting (Skenario 3) | 3 | 2022-10-18 | 2022-10-21 | Arya | Done
9 | Modelling & Plotting (Skenario 4) | 3 | 2022-10-18 | 2022-10-21 | Arya | Done
10 | Modelling & Plotting (Skenario 5) | 3 | 2022-10-18 | 2022-10-21 | Arya | Done
11 | Preprocessing (Skenario 2) | 4 | 2022-11-15 | 2022-11-18 | Ahmad | Done
12 | Splitting Data (Skenario 2) | 4 | 2022-11-15 | 2022-11-18 | Ahmad | Done
13 | Modelling & Plotting (Skenario 6) | 4 | 2022-11-15 | 2022-11-18 | Arya | Done
14 | Modelling & Plotting (Skenario 7) | 4 | 2022-11-15 | 2022-11-18 | Arya | Done
15 | Preprocessing (Skenario 2) | 5 | 2022-12-01 | 2022-12-05 | Arya | Done
16 | Splitting Data (Skenario 2) | 5 | 2022-12-01 | 2022-12-05 | Ahmad | Done
17 | Modelling (Skenario 8) | 5 | 2022-12-01 | 2022-12-05 | Arya | Done
18 | Modelling (Skenario 9) | 5 | 2022-12-01 | 2022-12-05 | Ahmad | Done
19 | Dokumentasi, deployment | 6 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | Arya | Done